## Hoja1
|  | HISTORIA | ESTADO | TIEMPO TOTAL ESTIMADO (dias) | FECHA INICIO ESTIMADA | DEPENDENCIA | %FINALIZADO
| A | registro de datos de la empresa en base global, url de api | SIN INICIAR | 1 |  |  | 0% |  |  | EN PROCESO
| B | registro de datos de la empresa en nodo particular | SIN INICIAR | 1 |  | A | 0% |  |  | RETRASADO
| C | registro de las sedes de la empresa | SIN INICIAR | 1 |  | B | 0% |  |  | FINALIZADO
| D | registro de servicios de las sedes | SIN INICIAR | 1 |  | C | 0% |  |  | SIN INICIAR
| E | registro de asesores por sede | SIN INICIAR | 1 |  | E | 0%
| F | creación de calendario por sede | SIN INICIAR | 1 |  | F | 0%
| G | definición de horarios de no atención , días de no atención | SIN INICIAR | 1 |  | F | 0%
| H | definición de medios de notificación | SIN INICIAR | 1 |  | D | 0%
| I | definición motivos de cita | SIN INICIAR |  |  | D | 0%
| J | definición de beneficios | SIN INICIAR |  |  | D | 0%
| K | registro de tipo de usuario | SIN INICIAR |  |  | B | 0%
| L | registro de usuario y selección de empresas disponibles | SIN INICIAR |  |  | A | 0%
| M | registro del datos del cliente | SIN INICIAR |  |  |  | 0%
| N | registro de datos del vehículo | SIN INICIAR |  |  | M | 0%
| Ñ | selección de sede | SIN INICIAR |  |  | E | 0%
| O | registro de cita, adjuntar audiovisual | SIN INICIAR |  |  | N | 0%
| P | registro de reprogramación cancelación de citas | SIN INICIAR |  |  | O | 0%
| Q | registro de ingreso a la sede | SIN INICIAR |  |  | O | 0%
TAREAID | HISTORIA | TAREA | ESTIMACION horas | RESPONSABLE | DEPENDENCIA ID | PRIORIDAD | ESTADO (%) | CONDICION DE COMPROBACION | APROBADO
1 | A | Definir objetivo del proyecto | 8 |  |  | 1 | 0%
2 | A | definir entidades de la base de datos global | 8 |  | 1 | 1 | 0%
3 | A | creación de la base de datos global , Tabla Empresa, Api, estado y Tabla Registro usuario (mongo) | 2 |  | 2 | 1 | 0%
4 | A | creación de API, conexión a base de datos global | 12 |  | 3 | 1 | 0%
5 | A | publicación de api en heroku | 1 |  | 4 | 2 | 0%
6 | B | creación de Activity Inicial registro administrador | 4 |  | 2 | 2 | 0%
7 | B | creación de Activity Inicial registro de empresa, url api,estado | 4 |  | 2 | 2 | 0%
8 | B | definir entidades de la base de datos local | 8 |  | 7 | 3 | 0%
9 | M | creación de base de datos local usuario (SQL lite) | 4 |  | 8 | 3 | 0%
10 | M | creación de Activity Inicial registro usuario, conexión a base global, selección de empresa y nodo de conexión | 8 |  | 9 | 1 | 0%
11 | M | creación funcionalidad de almacenar los datos de conexión en base de datos local | 4 |  | 10 | 2 | 0%
12 | B | creación de funcionalidad registro en empresas seleccionadas (Api) | 2 |  | 11 | 2 | 0%
13 | B | definidor entidades base de datos empresa | 4 |  | 8 | 1 | 0%
14 | B | creación de base de datos empresa | 4 |  | 13 | 1 | 0%
15 | B | creación de api , conexión a base de datos empresa | 12 |  | 14 | 1 | 0%
16 | B | publicación de api en heroku | 4 |  | 15 | 3 | 0%
17 | C | creación de Activity registro de sedes por empresa | 4 |  | 13 | 1 | 0%
18 | D | creación de Activity registro de servicios por sede | 4 |  | 17 | 1 | 0%
19 | E | creación de Activity registro de asesores por sede | 4 |  | 17 | 1 | 0%
20 | G | creación de Activity registro de fechas no activas por sede | 4 |  | 17 | 1 | 0%
21 | G | creación de Activity registro de tipos de cita | 4 |  | 17 | 1 | 0%
22 | F | creación de Activity registro de generación de calendario por sede | 16 |  | 20 | 1 | 0%
23 | N | creación de Activity registro de datos vehículo del cliente | 4 |  | 13 | 1 | 0%
24 | P | creación de Activity registro de citas | 8 |  | 23 | 1 | 0%
25 | Q | creación de Activity registro de ingreso del vehículo a la cita | 12 |  | 24 | 1 | 0%
creación de Activity registro de marcas
creación de Activity registro de modelos